## мониторинг
Приложение к приказу
начальника департамента
_______________________
| СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Начальник отдела образования | [6 empty] | и.о. директора образовательного учреждения
| ______________/__________________/ | [6 empty] | ______________/Т.В. Ковалева/
| дата:_____________________ | [6 empty] | 22 марта 2013г.
План мероприятий по подготовке к началу 2013-2014 учебного года
Наименование образовательного учреждения: МАОУ "СОШ № 55" г. Перми
№ п/п | Мероприятия | Потребность в данном виде работ (да, нет) | Наличие предписаний надзорных органов (РПН, ГПН, иных) |  | Предусмотрено бюджетных средств (ФМО, дополнительно выделенных ОУ), тыс. руб. | Направлено внебюджетных средств, тыс. руб. | Вид размещения муниципального заказа (аукцион, конкурс, котировка, хоз/договор) | Кассовый план освоения бюджетных средств по исполнению указанных мероприятий, тыс. руб. |  |  | Выполнено предписаний надзорных органов (число пунктов)
|  |  | Дата и № документа | Потребность в средствах на их исполнение, тыс. руб. |  |  |  | май 2013 года | июнь 2013 года | с 01.07.2013 по 15.07.2013 | РПН | ГПН
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Пожарная безопасность
1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | да | режимное | 10.3 | 10.3 |  | договор |  |  | 10.3
2 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание | да | режимное | 24.9 | 24.9 |  | договор | 8.3 | 8.3 | 8.3
3 | Установка системы тревожной сигнализации | нет | нет
4 | Установка систем дымоудаления | нет | нет
5 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений | нет | нет
6 | Оборудование путей эвакуации | нет | нет
7 | Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения | нет | нет
8 | Оборудование аварийного освещения зданий | нет | нет
| итого |  |  | 35.2 | 35.2 |  |  | 8.3 | 8.3 | 18.6
Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия
9 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием | нет | нет
10 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения | нет | нет
11 | Оборудование (ремонт) систем отопления | да | предписание № 13 от 14.03.2013г. ООО "ПГЭС" | 60 | 60 |  | договор |  | 60
12 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности | нет
13 | Организация горячего питания | да
14 | Оборудование медицинских кабинетов | нет | нет
15 | Прохождение медицинскогоосмотра персоналом | да | режимное | 4 | 4 |  | договор | 4
16 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся | нет
17 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | да | режимное | 11.4 | 11.4 |  | договора | 3.8 | 3.8 | 3.8
| итого |  |  | 75.4 | 75.4 |  |  | 7.8 | 63.8 | 3.8
Антитеррористическая безопасность
18 | Установка ограждения по периметру образовательного учреждения | нет | нет
19 | Установка систем видеонаблюдения | нет | нет
20 | Установка тревожной сигнализации | нет | нет
21 | Организация охраны | да | режимное | 141 | 141 |  | договора | 47 | 47 | 47
22 | Оборудование экстренной связи с органами МВД России | нет | нет
| итого |  |  | 141 | 141 |  |  | 47 | 47 | 47
Ремонтные работы
23 | Проведение капитального ремонта | нет | нет
24 | Проведение текущего ремонта | да |  | 466 | 466 |  | договора | 100 | 356 | 10
| итого |  |  | 466 | 466 |  |  | 100 | 356 | 10
Выполнение других мероприятий
25 | Поставка в рамках национального проекта "Образование" школьных автобусов | нет | нет
26 | Поставка в рамках национального проекта "Образование" учебно-наглядного оборудования | нет | нет
27 | Подключение к сети "Интернет" | нет | нет
28 | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние ОУ, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) | да | режимное | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения | да | режимное | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность | да | режимное | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
итого
| ВСЕГО: |  |  | 717.6 | 717.6 |  |  | 163.1 | 475.1 | 79.4
И.о. директора школы: Т.В. Ковалева
Главный бухгалтер: А.В. Макарова